## Sheet1
XXX(项目名称)项目组第1次迭代BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | Bug状态
1 | 仓库界面内存泄露 | 在仓库界面直接按关闭会报错（时有时无） |  | 王子昂 | 2017.8.29 |  | 待解决
2 | 战机移动 | 战机发射子弹时不能移动 |  | 刘钟博 | 2017.8.29 |  | 已解决
3 | 待优化 | 陨石和飞机碰撞时候效果不佳 |  | 刘钟博 | 2017.8.29 |  | 待解决
4 | 战斗界面 | 战机碰到敌机或被攻击后血条突然变长而不是变短 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 已解决
5 | 战斗界面 | boss出现就空指针 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 已解决
6 | loading界面 | loading界面没加载完时按关闭会出错 |  | 潘艳玥 | 2017.8.30 |  | 待解决
7 | 战斗地图的渲染 | 界面会卡 |  | 潘艳玥 | 2017.8.30 |  | 待解决
8 | 战斗时暂停 | 点暂停会报空指针（boss->unschedule(SEL_SCHEDULE(&Enemy::enemyBossMove));） |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 已解决
9 | 战斗界面 | 游戏玩一次之后再从选择关卡进入，子弹凭空出现 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 已解决
10 | 数据传送 | 战斗界面的数据和保存界面以及仓库界面的传输 |  | 刘钟博、余连玮、王子昂 | 2017.8.30 |  | 解决中
11 | 战斗数据 | 每一架敌机的伤害会递增，第一架120，第二架180，第三架240，以此类推 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
12 | 战斗场景 | 一分钟之后子弹会开始降速，越来越慢 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
13 | 技能释放 | windows下战机二技能U释放程序会崩 |  | 尚牧杰 | 2017.8.30 |  | 待解决
14 | 技能介绍 | 缺少对技能效果和控制的介绍 |  | 余连玮 | 2017.8.30 |  | 待解决
15 | 游戏中暂停 | 暂停后再回来，暂停前发出的子弹卡在屏幕上 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
16 | 技能 | 技能CD没有显示 |  | 尚牧杰 | 2017.8.30 |  | 待解决
17 | 游戏界面 | boss效果不佳 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
18 | 关卡问题 | 从存档载入游戏，敌机打不死（无论第一关还是第二关第三关） |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
19 | 装备仓库 | 点击保存装备后，再次载入存档并不是装载装备的样子 |  | 王子昂 | 2017.8.30 |  | 已解决
20 | 战斗界面 | 过程中会突然game module，调试显示bossSkill中的boss为空 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
21 | 战斗界面 | boss死了会game module |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
22 | 保存 | 创建后立即读取plist有问题 |  | 余连玮 | 2017.8.30 |  | 已解决
21
制表人：潘艳玥
注：本次Bug解决时间是2017.8.29-2017.8.31,Bug状态一栏的选项是：待解决、解决中以及已解决这三个选项。