## Sheet1
XXX(项目名称)项目组第1次迭代BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | Bug状态
1 | 仓库界面内存泄露 | 在仓库界面直接按关闭会报错（时有时无） |  | 王子昂 | 2017.8.25 |  | 待解决
2 | 战机移动 | 战机发射子弹时不能移动 |  | 刘钟博 | 2017.8.25 |  | 已解决
3 | 待优化 | 陨石和飞机碰撞时候效果不佳 |  | 刘钟博 | 2017.8.25 |  | 待解决
4 | 战斗界面 | 战机碰到敌机或被攻击后血条突然变长而不是变短 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 已解决
5 | 战斗界面 | boss出现就空指针 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 已解决
6 | loading界面 | loading界面没加载完时按关闭会出错 |  | 潘艳玥 | 2017.8.30 |  | 待解决
7 | 战斗地图的渲染 | 界面会卡 |  | 潘艳玥 | 2017.8.30 |  | 待解决
8 | 战斗时暂停 | 点暂停会报空指针（boss->unschedule(SEL_SCHEDULE(&Enemy::enemyBossMove));） |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 已解决
9 | 战斗界面 | 游戏玩一次之后再从选择关卡进入，子弹凭空出现 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 已解决
10 | 数据传送 | 战斗界面的数据和保存界面以及仓库界面的传输 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决 | 重要！
11 | 战斗数据 | 每一架敌机的伤害会递增，第一架120，第二架180，第三架240，以此类推 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
12 | 战斗场景 | 一分钟之后子弹会开始降速，越来越慢 |  | 刘钟博 | 2017.8.30 |  | 待解决
13
14
15
16
17
18
19
20
21
制表人：杜恩博
注：本次Bug解决时间是2017.3.7-2017.4.9,Bug状态一栏的选项是：待解决、解决中以及已解决这三个选项。