## Sheet1
WarPlane项目组第1次迭代开发计划表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 界面交互 | UI设计 | 系统的界面设计 | 余连玮 | 2017.8.22 | 2017.8.24 | 已完成
|  | 界面搭建 | 游戏各个界面的搭建、优化以及界面间的跳转 | 潘艳玥 | 2017.8.23 | 2017.8.26 | 已完成
|  | 游戏存档 | 实现游戏进度的存储和载入功能，建立数据库 | 余连玮 | 2017.8.25 | 2017.8.29 | 已完成
|  | 音乐音效 | 加入音乐音效以及开关的控制 | 潘艳玥 | 2017.8.26 | 2017.8.28 | 已完成
|  | 关卡 | 障碍物设置和掉落补给、装备 | 刘钟博 | 2017.8.26 | 2017.8.28 | 已完成
2 | 战机仓库 | 装备类 | 玩家可获得部件以及部件属性 | 王子昂 | 2017.8.23 | 2017.8.25 | 已完成
|  | 仓库建设 | 存储装备、更换装备 | 王子昂 | 2017.8.25 | 2017.8.26 | 已完成
3 | 己方战机行为 | 战机的移动 | 玩家上下左右移动战机的交互 | 尚牧杰 | 2017.8.23 | 2017.8.25 | 已完成
|  | 战机的普通攻击 | 玩家随时让战机进行普通攻击 | 尚牧杰 | 2017.8.23 | 2017.8.25 | 已完成
|  | 战机属性参数 | 生命值、能量值的实时更新 | 刘钟博 | 2017.8.27 | 2017.8.29 | 已完成
|  | 技能施放 | 技能的施放 | 尚牧杰 | 2017.8.23 | 2017.8.29 | 已完成
|  | 碰撞检测 | 子弹、技能与敌机的碰撞，战机与障碍物的碰撞检测 | 刘钟博 | 2017.8.26 | 2017.8.28 | 已完成
|  | 胜负判定 | 计分系统、计时系统以及胜负的判定 | 尚牧杰 | 2017.8.26 | 2017.8.29 | 已完成
4 | 敌方战机行为 | 敌机创建 | 敌机的出现和运动轨迹 | 田逸昕 | 2017.8.23 | 2017.8.26 | 已完成
|  | 敌机属性 | 敌机的生命值实时更新 | 田逸昕 | 2017.8.23 | 2017.8.25 | 已完成
|  | 敌机阵型 | boss出现时的阵型设计 | 田逸昕 | 2017.8.26 | 2017.8.29 | 已完成
制表人：潘艳玥
注：本次迭代时间是2017.8.23-2017.8.29,开发状态一栏的选项是：待开发、开发中以及已完成这三个选项。

## 兼容性报表
开发计划表.xls 兼容性报表
运行环境: 2017/8/25 8:29
如果工作簿以早期的文件格式保存或在早期版本的 Microsoft Excel 中打开，将无法使用下列功能。
轻微保真损失 | 发生次数 | 版本
所选文件格式不支持此工作簿中某些单元格或样式包含的格式。这些格式将被转换为最相近的可用格式。 | 3 | Excel 97-2003